第114期

郑州市水务局                        2011年12月19日

市水务局督查组

检查引黄灌溉龙湖调蓄水源工程

2011年12月17日，郑州市水务局办公室、建管处组成联合督查组，对郑州引黄灌溉龙湖调蓄水源工程建设情况进行了现场检查。

郑州引黄灌溉龙湖调蓄工程是经省、市发改委批复建设项目，包括花园口泵站、沉沙池，进入郑东新区前的东风渠渠道等水源工程，线路共长11.655km，设计库容93.44万m³，批复总投资6400 万元。工程于2011年4月27日开工建设。

督查组在工程现场检查中看到，尽管天气寒冷，参建各方主要管理人员、施工人员和工程作业机械基本到位，混凝土浇筑、土方开挖、弃土清运等在多个施工标段同时进行，与11月份相比，工程进展明显。

目前存在的主要问题是，由于各标段无弃土区，弃土外运困难，导致施工现场待运弃土近10万方，影响后续工程的施工。

针对上述问题，建管局采取三条措施：一是进一步加大施工协调力度，创造良好施工环境；二是建管局人员实行24小时驻守工地，督促各施工单位抢抓时间外运弃土；三是组织各施工单位充分利用有利天气条件，加大资金投入，通过增加机械、增加人工、开展多作业面来加大施工强度，抢抓进度。

督查组将对弃土外运进展情况以及在现场检查中发现的施工中违反规范规程操作问题的整改情况进行不定期检查。

二〇一一年十二月十九日