郑州市水务局社会信用体系建设

工作计划

为贯彻落实《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发[2007]17号）、《河南省人民政府关于加快推进全省社会信用体系建设的通知》（豫政[2009]93号）、《郑州市人民政府关于加快推进全市社会信用体系建设的通知》（郑政文[2010]25号）、《关于贯彻落实（郑州市人民政府关于加快推进全市社会信用体系建设的通知）的通知》（郑信用[2010]1号）和《关于落实全市社会信用体系建设工作领导小组扩大会议有关事项的通知》（郑信用办[2010]2号），结合局工作实际，制定本工作规划。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，以打造“信用郑州”为目标，以政府信用建设为先导、企业信用建设重点、个人信用建设为基础，促进水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场主体行为，加强水利建设市场秩序监管，促进水利事业又好又快发展。按照“政府推动、资源整合、信息共享、分步实施”的原则，综合运用行政职能和市场机制，充分利用现代科技和信息网络，加强信用监管，整合信用资源，整治突出问题，推行企业商务信用，营造诚实守信的发展环境，维护公平竞争水利建设市场经济秩序。

二、工作目标

- 建立体系完整、分工明确、运行高效、监管有力、覆盖全市水利建设市场各个方面的信用体系的总体框架和运行机制为目标，从现在起，用1年半左右的时间，建立水利工程建设领域项目信息公开专栏”和“水利建设市场信用信息平台”；加强水利行业信用信息的公开共享，重点做好从业单位和从业人员不良行为信息的公开，探索建立水利工程建设领域诚信体系的守信激励和失信惩戒制度，总结有效做法和成功经验，为在水利行业全面推广实施提供实践依据。

三、组织领导

为保障信用体系建设工作顺利进行，及时采集有关信用信息，经市水务局党委研究，决定成立郑州市水务局信用体系建设领导小组。孙书河副局长为组长，各相关部门负责同志为成员，领导小组下设办公室，办公室设在局建设管理处，袁运河任办公室主任，支伟任办公室副主任，常根军任联络员，领导小组负责局信用体系建设工作的组织领导、统筹协调和日常工作。办公室下设信息采集、技术开发、规章制度、综合协调督查及信息宣传五个工作组。

信息采集工作组：由信息中心、办公室（宣传）、建设管理处、招标办、质监站组成，负责采集各种信用信息。

技术开发工作组：信息中心、建设管理处、招标办、质监站、办公室组成，必要时可聘请专业技术人员，负责信用信息库与信用监督管理系统的建设，结合郑州市水务局信息化建设情况，制定在网络互通、数据共享、业务协作的措施，为全市信用信息共享和工作协作平台的建设提供支持。

规章制度工作组：由办公室、组织人事处、纪委、水政处组成，负责失信惩戒和守信激励机制的建立与实施，明确郑州市水务局在社会管理和行政职能开展过程中，开展失信惩戒和守信激励的各项措施，建立完善相应的奖惩机制。

综合协调及督查工作组：由办公室、纪委、建设管理处组成，负责信用体系建设工作中各部门之间的协调工作，根据领导小组安排，负责对各相关部门开展工作情况进行督查督办。

信息宣传工作组：由办公室(宣传)、纪委组成，负责信用体系建设工作的保障措施和宣传报道，及时总结经验向上级有关部门反映。

四、总体工作规划

水务局信用体系建设总体规划为：先试点，后推广，再完善，最后推广使用。

试点阶段：考虑到信用体系建设初期工作任务较多，采集工作量较大，年内完成信用信息基础数据库的程序开发和信息录入工作，初步形成信用体系。

推广阶段：2010年下半年建立覆盖全市水务行业信用体系。

完善阶段：2011年上半年要采集各部门信用信息，将信息录入到郑州市水务局信用信息基础数据库系统，并与郑州市信用信息数据库连接，不断扩大信用信息征集范围，发展完善信用联合征信体系。

推广使用阶段：2011年6月完成郑州市水务局信息体系建设工作，信用信息使用实现信用信息互联共通，信息共享。

五、宣传教育

(一)要加大公民道德建设工作力度，积极开展诚实守信的思想道德和职业道德教育，提高水利企业信用素质。

(二)加强信用宣传教育，积极开展形式多样的信用宣传活动，普及信用知识，增强民众信用观念。

（三）宣传教育要充分发挥新闻媒体的导向作用，营造诚信至上的舆论环境，培育诚实守信的社会风尚。

（四）加强信用体系建设宣传教育，宣传我市的信用体系建设工作，增强其提供信用信息的自觉性，认真采集信用信息。

六、工作机制

（一）建立联络员制度。各单位要指定内设专门机构负责信用信息的采集、整理工作，并明确一名工作人员作为信用体系建设工作联络员，定期报送各种信用信息，确保信用体系建设工作程序规范、信用信息传输渠道通畅。

（二）建立协调会议制度。建立部门间定期协调会议制度，及时协调解决信用信息采集过程中遇到的具体问题，确保征信系统安全高效运行，及时交流工作经验，扩大社会影响。

（三）建立督查督办制度。领导小组办公室要对信用体系建设有关工作进行督查督办，及时通报各部门工作进展情况，对进度缓慢、工作不力的单位和部门要进行通报批评。

（四）建立信用信息共享制度。在确保国家安全、商业秘密和个人隐私的前提下，政府部门、金融机构、社会服务机构以及其他有需求的企事业单位可以有区别地使用郑州市水务信用信息基础数据库信用信息。

二○一○年十一月二十日